## Hoja1
Fecha | Tarea | Hs. | Observaciones | Total Hs.
2025-04-28 | Analisis de plataforma para desarrollo en dispositivo movil |  |  | 242
2025-05-15 | Reunion sobre la eleccion de la herramienta elegida para el desarrollo (Flutter). Documento Evaluacion_desarrollo_movil.pdf - Minuta de reunion reunio-alejandro-mori-2025-may-15
2025-05-16 | Inicio de instalacion y primeras app Flutter | 5
| - Tutorial sobre la infraestructura de Flutter. Aprendizaje de Dart. Proceso de desarrollo y deploy. Creacion de repositorio en GITHUB - Inicio de Iteracion 1 | 25
2025-05-26 | Trabajo sobre iteracion1 - Resolucion de problema sobre versiones de BLE para ESP32-c3 que muestre la publicacion del dispositivo en BLE. Para ESP32-c3 la biblioteca estable es NimBLE version 14.0 y placa ESP 2.0.6/7 | 3 | Se observan desconexiones del cliente
2025-05-27 | Iteracion1 - aplicación en MCU (Esp32-c3) conexión BLE y envio de mensaje al movil | 2 | Se agrega en documentacion una comparativa entre ESP32/ESP32-S3 / ESP32-C3, debido a las pruebas que se estan haciendo con C3
28 | Iteracion 1 - separar menu en archivo separado. Agregar imagen de chronojump. Comunicación entre APL ESP32C3 y Movil. Resolucion de problema en la visualizacion de los datos enviados del MCU al movil | 3
29 | Iteracion 1 - problema de visualizacion de los datos | 2
30 | Iteracion 1 - problema de visualizacion de los datos | 4 | El problema de visualizacion de los datos, o mejor dicho la transmision de los datos desde el MCU al dispositivo movil, tenia que ver con la utilizacion de la bibliotec NimBLE y la forma de configurar las caracteriticas sumado a eso, la interrupcion utilizada, generaba un crash de memoria, y por ultimo la forma de enviar los datos. Encontre solucion para estos problemas, y tambien todo esto se debe a que las pruebas es para que funcionen en esp32 y esp32c3, este ultimo es mas inestable pero junto al s3 es una version atractiva por las dimensiones del mcu
2025-06-01 | iteracion 1 - armo una apk con la iteracion 1 | 3 | Segui con la modulacion de la app para mayor flexibilidad en el armado. Cambie presentacion grafica, que luego volvi para atrás. Modifique el servidor BLE para transmitir el tiempo y el estado de la alfombra.
2025-06-02 | Ajusto y envio Iteracion1 y 2 para mostrar grado de avance | 2
2025-06-04 | Video para aclarar punto de sincronizacion para salto y seguir con las proximas iteraciones | 1
2025-06-09 | Correccion de codigo ESP32 para sincronizar ajuste de biblioteca. Xavier P. corrigio para utilizar la ultima version de NimBLE y firmware ESP 2.0.17 Iteracion 3. Modificacion de UI con un menu inferior y uno lateral. Codigo para escribir en el servidor de BLE (ESP32). Proceso de adecuacion para nueva iteracion. Actualizacion de Iteracion2 en repositorio | 5
2025-06-17 | del 10-17 de junio. Agregado de funcionalidad para saltos SJ, SJl (100%), CMJ, ABK, adecuacion y ajuste para la conexión BLE, correccion del ESP32 para calcular el tiempo del salto y la logica de sincronizacion del salto. | 25 | Problemas en el manejo del envio del mensaje entre el movil y el ESP32 para la ultima version del NimBLE. Todavia sin resolver
2025-06-20 | Video. Aclaracion sobre saltos DJ. Resolver todos los saltos simples para finalizar iteracion 3 con la opcion de sincronizar por cada salto o para una tanda de saltos del mismo tipo | 1 | Se resolvio el manejo con NimBLE
2025-06-30 | Avance en la resolucion de los saltos simples, especialimente con DJ EX y DJ IN. Adecuacion en cliente (Movil) y el servidor ESP. Agregado para que se pueda hacer una serie de saltos y se incorpora una lista por cada salto con la posibilidad de borrar o grabar ese salto en particular. | 25
2025-07-03 | Se agrega el sonido avisando que esta dentro de la alfombra y cuando presiona el boton y esta fuera |  | La secuencia no era la esperada
2025-07-06 | Nueva version con correcciones en la secuencia del salto. Me encuentro con el problema que al cambiar la secuencia se me complica la logica para mantener la posibilidad de hacer varios saltos, y el dj_ex | 20 | Aparece problema de desconexion de BLE
2025-07-07 | Corrijo problema de reconexion pero me queda resolver el dj_ex y tratar de tener multiples saltos simples | 3
2025-07-08 | Correccion de estado en ESP para DJ_EX. Envio nueva version | 2 | De la version del 7/7 aparece un detalle en la secuencia de presion del boton, donde deberia mostrar un mensaje distinto mientras se ejecuta el salto
2025-07-16 | MultiSaltos - Pantalla de ingreso de parametros y pantalla de saltos multiples. Se hace en modulos separados. Parseo de parametros. Limite de saltos. Logica para finalizacion de saltos que contemple la logica de saltos simples, dado que se trata del mismo servidor BLE UI con la misma logica que saltos simples, y continuidad de la maquina de estados | 25 | Entrego una version para confirmar el camino y que que establecer los limites por tiempo, etc.
17 | Completo limite por tiempo, sin limite. Corrigo logica para que saltos simples y multiples funcionen con la misma logica, tanto en el ESP como en flutter | 4 | Entrego version iteracion4
2025-07-21 | Correccion de tiempos en los saltos. Tiempo de contacto, tiempo de vuelo, caida, forma de visualizar | 3
2025-07-24 | video para ver de mover la mayor parte de la logica de ESP32 al movil, ya que los calculos se estaban haciendo en el MCU | 1
2025-08-18 | Entrega con la mayor parte de la carga de trabajo se procesa directamente en la aplicación móvil. De esta forma, el ESP32 queda limitado a enviar el estado del interruptor e intercambiar los códigos de mensajes (por ejemplo, inicio y fin de una trama). Implico una refactorizacion importante del codigo | 27 | Aún falta resolver la lógica de los saltos múltiples por tiempo o los saltos por tiempo indefinidos. En esta versión ya funcionan los saltos múltiples con cantidad de repeticiones definidas. El código del ESP32 todavía requiere mayor depuración, pero antes de avanzar quería confirmar si lo realizado hasta el momento responde a lo que se requiere.
2025-08-24 | Achico aun mas la logica del ESP32, solo se envia el tiempo entre estados, y el estado actual. Completo la logica de saltos multiples con saltos multiples e indefinidos. | 8
2025-08-26 | Iteracion 5 guardar los datos de los saltos en un csv. | 6
2025-09-06 | Iteracion 6 - gestion de usuarios | 4 | arma una primera version de abm de usuarios y exportacion de datos de usuarios para intercambiar con la plataforma de chronojump - Comienzan pruebas mas en detalle Bugs aplicació: MULTISALTOS: - No distingue entre "dentro" y "fuera" de la plataforma, necesita un cambio de estado para empezar a registrar, si detecta que no estás dentro cuando deberías estar dentro te da el mensaje pero si entras y saltas no registra el salto. - Si empiezas en el estado contrario al preestablecido (Fuera/dentro), tienes que entrar/salir de la plataforma y volver a clickar en iniciar salto (entonces el botón cambia a "en salto" y registra el valor. - Los multisaltos estableciendo por número de saltos desde "dentro" no registra aun siguiendo el protocolo anterior - El multisaltos si empiezas desde "fuera" registra un salto menos de los establecido (cuenta la de fuera) Registrando datos correctamente: - SJ - SJL - CMJ - ABK - DJ_IN - DJ_EX
2025-09-25 | Iteracion 6 | 6 | Correcciones sobre algunas pruebas realizadas. Agregado de conocer el estado de BLE durante toda la app. Correccion sobre la importacion en funcion de la exportacion de Chronojump
2025-10-28 |  | 15 | Cambio sobre firmware esp32 para que envie un solo valor de tiempo con signo para diferenciar si se trata de estado de vuelo o contacto. Acomodar pantallas para mejorar visibilidad de iconos de conexión y refresh
2025-11-06 | Correccion de secuencia de inicio de salto - mostrar altura y cambio de hombre saltando por pie | 8
2025-11-08 | modificacion en la secuencia de la captura | 4